DOKUMEN DEPLOYMENT REGULER

Standard Operating Procedure & Analisis

| No. Dokumen | DOC-DEPLOY-2025-001 |
| --- | --- |
| Tanggal | 10 April 2025 |
| Versi | 1.0 |
| Pemilik Dokumen | IT Department / DevOps Team |
| Status | AKTIF / BERLAKU |

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini merupakan panduan standar operasional dan analisis untuk pelaksanaan deployment reguler sistem informasi di lingkungan organisasi. Dokumen ini bertujuan untuk:

- Menyediakan prosedur baku yang konsisten dalam setiap siklus deployment

- Meminimalisasi risiko gangguan layanan akibat proses deployment

- Memastikan koordinasi yang efektif antar tim yang terlibat

- Menjadi acuan audit dan dokumentasi perubahan sistem

## 1.2 Ruang Lingkup

Dokumen ini berlaku untuk semua aktivitas deployment reguler yang mencakup:

- Aplikasi berbasis web (frontend & backend)

- Layanan API dan microservices

- Pembaruan database (schema migration & data seeding)

- Konfigurasi infrastruktur dan environment

- Pembaruan library dan dependency

## 1.3 Definisi dan Singkatan

| Istilah / Singkatan | Definisi |
| --- | --- |
| Deployment | Proses pemindahan kode atau konfigurasi dari environment pengembangan ke production |
| Rollback | Proses pemulihan sistem ke versi sebelumnya apabila terjadi kegagalan |
| Hotfix | Perbaikan darurat yang diterapkan langsung ke production tanpa melalui siklus reguler |
| SLA | Service Level Agreement: komitmen tingkat layanan yang harus dipenuhi |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Delivery: otomasi proses build dan deploy |
| CAB | Change Advisory Board: komite yang menyetujui perubahan sistem |
| UAT | User Acceptance Testing: pengujian oleh pengguna akhir sebelum go-live |
| MTR | Mean Time to Recovery: rata-rata waktu pemulihan sistem |

# 2. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

## 2.1 Struktur Tim Deployment

Setiap deployment reguler melibatkan beberapa peran dengan tanggung jawab yang terdefinisi dengan jelas:

| Peran | Nama / Tim | Tanggung Jawab Utama |
| --- | --- | --- |
| Deployment Manager | Lead DevOps | Memimpin proses deployment, koordinasi antar tim, pengambilan keputusan go/no-go |
| Developer | Tim Development | Menyiapkan artefak build, dokumentasi perubahan, support saat deployment |
| QA Engineer | Tim QA | Validasi hasil deployment di staging, eksekusi smoke test dan regression test |
| System Administrator | Tim Ops | Mengelola server, monitoring infrastruktur, eksekusi rollback jika diperlukan |
| Database Administrator | Tim DBA | Mengelola migration database, backup data, validasi integritas data |
| Security Officer | Tim Security | Review keamanan artefak, validasi konfigurasi, monitoring log keamanan |
| Change Manager (CAB) | IT Manager | Persetujuan resmi perubahan, komunikasi ke stakeholder |

# 3. JADWAL DAN WINDOW DEPLOYMENT

## 3.1 Deployment Window Standar

Deployment reguler dilaksanakan dalam jendela waktu yang telah ditetapkan untuk meminimalisasi dampak terhadap pengguna aktif:

| Tipe Deployment | Hari | Waktu | Durasi Maks |
| --- | --- | --- | --- |
| Minor Update | Selasa & Kamis | 22:00 - 00:00 WIB | 2 jam |
| Major Release | Jumat | 21:00 - 02:00 WIB | 5 jam |
| Database Migration | Sabtu | 01:00 - 04:00 WIB | 3 jam |
| Hotfix / Emergency | Setiap hari | Kapan saja (dengan approval CAB) | 1 jam |

Catatan: Deployment dilarang dilaksanakan pada tanggal merah, H-3 dan H+3 event besar (kampanye, hari raya nasional), serta periode freeze code yang ditetapkan manajemen.

## 3.2 Jadwal Deployment Kuartal Ini

| Versi | Fitur Utama | Tanggal Rencana | PIC | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v2.3.1 | Perbaikan bug login SSO | 15 April 2025 | Budi S. | Direncanakan |
| v2.3.2 | Peningkatan performa dashboard | 29 April 2025 | Siti M. | Direncanakan |
| v2.4.0 | Modul laporan baru, integrasi API eksternal | 20 Mei 2025 | Andi R. | Direncanakan |
| v2.4.1 | Patch keamanan & dependency update | 10 Juni 2025 | Dewi K. | Direncanakan |

# 4. PROSEDUR DEPLOYMENT

## 4.1 Fase Pre-Deployment (H-7 s/d H-1)

### 4.1.1 Persiapan Teknis

- Developer membuat deployment package dan checklist perubahan

- Code review dan approval oleh Tech Lead (minimal 2 reviewer)

- Build dan uji di environment staging selama minimal 3 hari

- DBA menyiapkan script migration dan rollback database

- QA menjalankan full regression test di staging

- Security review terhadap artefak dan konfigurasi

### 4.1.2 Checklist Pre-Deployment

| Item Pemeriksaan | Dilakukan Oleh | Status |
| --- | --- | --- |
| Artefak build sudah tersedia di artifact repository | DevOps | ☐ Ya / ☐ Tidak |
| Script database migration sudah diuji di staging | DBA | ☐ Ya / ☐ Tidak |
| Backup database staging sudah dilakukan | DBA | ☐ Ya / ☐ Tidak |
| Hasil UAT sudah disetujui oleh product owner | QA Lead | ☐ Ya / ☐ Tidak |
| Approval CAB sudah diterima | Change Manager | ☐ Ya / ☐ Tidak |
| Notifikasi maintenance sudah dikirim ke user (min. H-2) | IT Manager | ☐ Ya / ☐ Tidak |
| Rollback plan sudah didokumentasikan | DevOps | ☐ Ya / ☐ Tidak |
| Tim on-call deployment sudah siap dan terkonfirmasi | Deployment Manager | ☐ Ya / ☐ Tidak |

## 4.2 Fase Deployment (Hari-H)

### 4.2.1 Urutan Eksekusi Deployment

- Deployment Manager membuka war room / deployment channel

- Konfirmasi semua anggota tim hadir (roll call)

- Aktifkan maintenance mode pada sistem

- Lakukan backup production database (full snapshot)

- Deploy artefak aplikasi ke server production

- Jalankan script database migration

- Verifikasi konfigurasi environment (env vars, secrets)

- Restart services dan lakukan health check

- Jalankan smoke test: fungsi kritikal, koneksi database, integrasi eksternal

- Nonaktifkan maintenance mode dan buka akses pengguna

- Monitoring intensif selama 30 menit pertama

### 4.2.2 Kriteria Go / No-Go

| GO (Lanjutkan Deployment) | NO-GO (Tunda / Rollback) |
| --- | --- |
| Semua item checklist pre-deployment terpenuhi | Ada item checklist kritis yang belum terpenuhi |
| Build berhasil tanpa error di staging | Build gagal atau ada error kritikal di staging |
| Smoke test 100% pass | Smoke test gagal >= 1 test kritikal |
| Response time dalam batas normal (+/- 20%) | Response time meningkat >50% dari baseline |
| Error rate < 0.1% dalam 15 menit pertama | Error rate > 1% dalam 15 menit pertama |
| Approval eksplisit dari Deployment Manager | Deployment Manager menyatakan no-go |

## 4.3 Fase Post-Deployment (H+1 s/d H+3)

- Monitoring log aplikasi dan infrastruktur secara berkala selama 3 hari

- Validasi data di production oleh DBA (integritas dan konsistensi data)

- Pengumpulan feedback dari pengguna awal (early adopter)

- Review performance metrics: response time, throughput, error rate

- Pembuatan laporan deployment (deployment report) paling lambat H+2

- Penutupan tiket deployment dan update status di sistem manajemen perubahan

- Retrospektif tim deployment jika terjadi insiden selama proses

# 5. PROSEDUR ROLLBACK

## 5.1 Kriteria Aktivasi Rollback

Rollback segera diaktifkan apabila kondisi berikut terpenuhi dalam waktu 2 jam setelah deployment:

- Error rate produksi melebihi 5% dari total request

- Layanan kritikal tidak dapat diakses lebih dari 10 menit

- Terjadi kerusakan / kehilangan data pengguna

- Sistem keamanan mendeteksi ancaman aktif terkait perubahan

- Response time rata-rata meningkat lebih dari 300% dari baseline

## 5.2 Langkah Rollback

- Deployment Manager menyatakan keputusan rollback kepada seluruh tim

- Aktifkan maintenance mode dan blokir akses pengguna

- Jalankan script rollback database (reversi migration)

- Restore artefak aplikasi ke versi sebelumnya dari artifact repository

- Verifikasi konfigurasi environment kembali ke versi lama

- Restart services dan lakukan health check

- Jalankan smoke test pada versi yang di-rollback

- Buka akses pengguna setelah versi lama berjalan normal

- Laporkan insiden dan buat Post-Incident Review (PIR)

## 5.3 Riwayat Rollback (Historis)

| Tanggal | Versi | Penyebab Rollback | Durasi Rollback | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 Jan 2025 | v2.1.3 | Bug pada migration menyebabkan duplikasi data | 45 menit | Selesai |
| 05 Mar 2025 | v2.2.1 | Memory leak pada modul laporan baru | 30 menit | Selesai |
| - | - | - | - | - |

# 6. ANALISIS RISIKO DEPLOYMENT

## 6.1 Matriks Risiko

Berikut analisis risiko yang telah diidentifikasi dalam proses deployment reguler beserta strategi mitigasinya:

| Risiko | Kemungkinan | Dampak | Strategi Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Kegagalan deployment di production | Sedang | Tinggi | Wajib uji di staging minimal 3 hari; smoke test sebelum go-live; rollback plan tersedia |
| Kerusakan / kehilangan data akibat migration | Rendah | Sangat Tinggi | Full backup sebelum migration; uji rollback script; DBA wajib hadir |
| Downtime melebihi window yang direncanakan | Sedang | Sedang | Batasi scope perubahan per deployment; siapkan tim on-call yang lengkap |
| Konflik dependency library | Tinggi | Sedang | Dependency audit sebelum deployment; gunakan version pinning |
| Kerentanan keamanan terintroduksi | Rendah | Sangat Tinggi | Wajib security review; SAST/DAST scan di CI/CD pipeline |
| Komunikasi tim tidak efektif saat insiden | Sedang | Tinggi | War room wajib aktif; runbook tersedia; eskalasi terdokumentasi |
| Perubahan konfigurasi salah di production | Sedang | Tinggi | Gunakan config management; validasi config sebelum deploy; IaC review |

## 6.2 Analisis Tren Deployment (Kuartal Lalu)

Berdasarkan data historis deployment dalam 3 bulan terakhir, diperoleh insight sebagai berikut:

| Metrik | Nilai | Target / Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Total deployment dilaksanakan | 24 kali | Min. 20 kali/kuartal |
| Tingkat keberhasilan deployment | 91.7% (22/24) | Target >= 95% |
| Jumlah rollback | 2 kali | Target <= 2 kali/kuartal |
| Rata-rata durasi deployment | 1 jam 45 menit | Target <= 2 jam |
| Mean Time to Recovery (MTR) | 37.5 menit | Target <= 60 menit |
| Deployment yang melewati window | 3 kali (12.5%) | Target <= 5% |
| Insiden post-deployment (P1/P2) | 1 insiden | Target 0 insiden |

## 6.3 Rekomendasi Peningkatan

### Berdasarkan Analisis Tren

- Tingkat keberhasilan masih di bawah target 95%; diperlukan peningkatan kualitas testing di staging environment

- 3 deployment melampaui window yang direncanakan; perlu pembatasan scope perubahan dan estimasi waktu yang lebih akurat

- 1 insiden P1 post-deployment menunjukkan perlunya penguatan smoke test coverage untuk fungsi kritikal

- Implementasi feature flag untuk mengurangi risiko rollback besar-besaran pada rilis major

- Otomasi deployment pipeline lebih lanjut untuk mengurangi human error dalam proses eksekusi

# 7. PROTOKOL KOMUNIKASI

## 7.1 Matriks Komunikasi Deployment

| Jenis Komunikasi | Target Penerima | Media | Waktu |
| --- | --- | --- | --- |
| Notifikasi maintenance | Semua pengguna | Email & banner sistem | H-2 sebelum deployment |
| Briefing deployment | Tim teknis | Meeting / Zoom | H-1, pukul 17:00 WIB |
| Status update deployment | Management & stakeholder | WhatsApp / Slack | Tiap 30 menit saat proses |
| Notifikasi deployment selesai | Semua pengguna & stakeholder | Email & Slack | Segera setelah go-live |
| Deployment report | Management & IT Head | Email + dokumen | Paling lambat H+2 |
| PIR (jika ada insiden) | Management & tim teknis | Meeting + dokumen | Paling lambat H+5 |

# 8. MONITORING DAN KPI

## 8.1 Metrik Monitoring Post-Deployment

Monitoring intensif dilaksanakan selama minimal 48 jam pasca deployment dengan parameter sebagai berikut:

| Parameter | Nilai Normal | Threshold Warning | Threshold Critical |
| --- | --- | --- | --- |
| Error rate aplikasi | < 0.01% | > 0.1% | > 1% |
| Response time rata-rata | < 500ms | > 1000ms | > 2000ms |
| CPU Usage server | < 60% | > 80% | > 95% |
| Memory Usage server | < 70% | > 85% | > 95% |
| Database connection pool | < 50% | > 70% | > 90% |
| Disk I/O | < 60% | > 80% | > 95% |
| Jumlah active session | Sesuai baseline | +30% dari baseline | +60% dari baseline |

## 8.2 KPI Deployment Tim

| KPI | Target | Aktual Q1 2025 | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Deployment Success Rate | >= 95% | 91.7% | Dalam Proses |
| Mean Time to Recovery (MTR) | <= 60 menit | 37.5 menit | Sukses |
| Deployment On-Schedule Rate | >= 95% | 87.5% | Dalam Proses |
| Post-Deploy P1 Incidents | 0 insiden | 1 insiden | Gagal |
| Rollback Rate | <= 8% | 8.3% | Dalam Proses |
| Avg. Deployment Duration | <= 2 jam | 1 jam 45 menit | Sukses |

# 9. REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT

| Nomor Dokumen | Judul Dokumen | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| DOC-CHANGE-001 | Change Management Policy | Kebijakan manajemen perubahan organisasi |
| DOC-SEC-003 | Security Baseline Configuration | Standar konfigurasi keamanan sistem |
| DOC-OPS-005 | Incident Management Procedure | Prosedur penanganan insiden IT |
| DOC-DBA-002 | Database Backup & Recovery Guide | Panduan backup dan pemulihan database |
| DOC-DEV-008 | CI/CD Pipeline Documentation | Dokumentasi pipeline CI/CD |

# 10. PERSETUJUAN DOKUMEN

Dokumen ini telah direview dan disetujui oleh pihak-pihak berikut:

| Peran | Nama | Tanda Tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- |
| Deployment Manager | _______________ | _______________ | ___/___/2025 |
| IT Manager / CAB | _______________ | _______________ | ___/___/2025 |
| Kepala IT / CTO | _______________ | _______________ | ___/___/2025 |

## Riwayat Revisi Dokumen

| Versi | Tanggal | Deskripsi Perubahan | Penulis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10 Apr 2025 | Pembuatan dokumen awal | IT Department |